## Лист1
Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ»
м.п._____________ А.В. Балдин
Отчет о реализации плана мероприяйтий по результатам проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг
ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» на 2024 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
Открытость и доступность информации
Неполная информация об организации на информационных стендах, инфоматах, сайте. | Систематическое обновление информационных стендов в структурных подразделениях. Размещение на сайте и информационных стендах информации в полном объеме в соответствии с приказом МЗРФ от 30.12.2014 №956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ежемесячно | Заведующие структурными подразделениями, начальник отдела организации работы и делопроизводства Кричевская Светлана Викторовна, начальник отдела АСУ Старков Валерий Олегович | На официальном сайте ГАУЗ СО "Красноуральская ГБ" актуализирована информация в соответствии с требованиями приказа МЗРФ от 30.12.2014 №956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Каждый месяц, после 15 числа проводится актуализация информации на сайте и информационных стендах.
| Систематическое обновление содержания сайта медицинской организации | ежемесячно | Заведующие структурными подразделениями, Начальник отдела организации работы и делопроизводства Кричевская Светлана Викторовна, Начальник отдела АСУ Старков Валерий Олегович | Произведено обновление содержания разделов сайта по мере необходимости | ежемесячно
| Обратная связь с населением через платформу сайта | ежемесячно | Начальник отдела АСУ Старков Валерий Олегович | На платформе сайта размещена рубрика "Вопрос-ответ" | Ежемесячно проводится мониторинг обращений
Комфортность условий предоставления услуг
Наличие очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников | Проведение мероприятий по распределению потоков пациентов. Своевременная актуализация расписания приема врачей и узких специалистов | ежемесячно | Заведующая поликлиникой Сагдеева Людмила Максимовна, заведующая детской поликлиникой Исакова Ольга Петровна, Старший Администратор Слободчикова Татьяна Николаевна | Расписание записи на прием к врачу актуализируется каждые 14 дней. | ежемесячно
Отсутствие питьевой воды | Приобретение кулера в поликлиническое отделение, заключение договора с подрядчиком на регулярную поставку питьевой воды | Апрель 2024 г. | Ведущий специалист по закупкам Бойцова Татьяна Николаевна
Состояние гардероба | Проведение инструктажа с техническими работниками по уборке и санитарному состоянию помещения гардероба в поликлинике | Февраль 2024г. | Специалист по ОТ Овезова Дарья Сергеевна | Проведен инструктаж с техническими работниками по уборке и санитарному состоянию помещения гардероба в поликлинике | Инструктаж проведен 19.02.2024г.
Старшая медицинская сестра поликлиники Завьялова Вера Ивановна
Состояние санитарно-гигиенических помещений | Проведение инструктажа с техническими работниками по уборке и санитарному состоянию санитарно-гигиенических помещений в поликлинике | Февраль 2024г. | Специалист по ОТ Овезова Дарья Сергеевна | Проведен инструктаж с техническими работниками по уборке и санитарному состоянию санитарно-гигиенических помещений в поликлинике | Инструктаж проведен 20.02.2024г.
Старшая медицинская сестра поликлиники Завьялова Вера Ивановна
Длительное время ожидания приема врача с момента записи на прием | Приведение в соответствие с требованиями Приказа МЗ СО №1595-п от 11.07.2023 расписания (в т.ч. электронного) записи на прием к врачу и узким специалистам | ежемесячно | Заведующая поликлиникой Сагдеева Людмила Максимовна | Расписание записи на прием к врачу (в том числе в электронном виде) приведено в соответствие с требованиями Приказа МЗ СО №1595-п от 11.07.2023г. | Ежемесячно
Старший администратор Слободчикова Татьяна Николаевна
Заместитель главного врача по медицинской части Фаткулин Сергей Фаритович
Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие на территории медицинской организации стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организация нанесения разметки, обозначающей стояночные места автотранспорта инвалидов на асфальтовое покрытие Установка табличек 8.17 «Инвалид». Согласование с РЭО ГИБДД | Август 2024г. | Заместитель главного врача по хозяйственной части Богданова Надежда Васильевна
Отсутствие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения в поликлинике | Установка специальных поручней в санитарно-гигиеническом помещении | Ноябрь 2024г. | Заместитель главного врача по хозяйственной части Богданова Надежда Васильевна
Отсутствие работника медицинской организации для сопровождения инвалида | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками регистратуры на предмет оказания помощи в сопровождении инвалидов | Ежемесячно | Старший администратор Слободчикова Татьяна Николаевна | С сотрудниками регистратуры проведена беседа по оказанию помощи в сопровождении инвалидов | Разъяснительные беседы проводятся каждый 1-й понедельник месяца
Наличие адаптированных лифтов | Отсутствует техническая возможность установки лифта в здании поликлиники. Для транспортировки маломобильных групп населения в 2022 году в здании поликлиники введен в эксплуатацию подъемник электрический, использующийся при получении медицинских услуг инвалидами. Информация о наличии подъемника размещена в СМИ и на информационных стендах поликлиники. На входе в здание имеется кнопка вызова персонала. В здании стационара – лифт предусмотрен при постройке здания, находится в рабочем состоянии.
Отсутствуют расширенные дверные проемы в здании поликлиники | Расширение дверных проемов в здании поликлиники технически невозможно.
Отсутствие сменных кресел-колясок в здании поликлиники | В холле поликлиники в постоянном режиме находится 2 кресла-коляски для использования маломобильными группами населения при получении медицинских услуг
Нет дублирования информации шрифтом Брайля | Здание поликлиники и помещения внутри здания оборудованы табличками для слабовидящих пациентов с применением шрифта Брайля. Здание стационара оборудовано информационной табличкой для слабовидящих пациентов с использованием шрифта Брайля. Оснащение помещений в здании стационара планируется после проведения капитального ремонта здания. | 4 квартал 2024 года | Заместитель главного врача по хозяйственной части Богданова Надежда Васильевна
Доброжелательность, вежливость работников организации
90% опрошенных удовлетворены отношением персонала к пациентам | Проведение занятий с медицинскими работниками по культуре медицинского обслуживания получателей медицинских услуг, этики и деонтологии. По правилам поведения в конфликтных ситуациях | Ежекартально | Заместитель главного врача по медицинской части Фаткулин Сергей Фаритович, главная медицинская сестра Бухарцева Анастасия Игоревна, старший администратор Слободчикова Татьяна Николаевна, начальник отдела кадров Прядунова Елена Анатольевна | С сотрудниками поликлинических отделений проведено занятие по правилам поведения в конфликтных ситуациях. | Занятие проведено 05 марта 2024г.
Удовлетворенность условиями оказания услуг
85 % опрошенных удовлетворены условиями оказания услуг | Проведение анкетирования пациентов (в том числе с использованием официального сайта МО) с целью изучения удовлетворенности граждан предоставленными медицинскими услугами | В течении 2024 г. | Заместитель главного врача по медицинской части Фаткулин Сергей Фаритович, старший администратор Слободчикова Татьяна Николаевна, начальник отдела организации работы и делопроизводства Кричевская Светлана Викторовна | На главной странице сайта медицинской организации размещена ссылка и кюар-код для проведения анкетирования пациентов по условиям качества оказания услуг в амбулаторных и стационарных отделениях | В течение 2024 года
| Укомплектованность медицинской организации врачебными кадрами | Ежемесячно | Начальник отдела кадров Прядунова Елена Анатольевна | Ежемесячно размещаются вакансии в интернет-ресурсах, проводятся собеседования с претендентами на вакантные должности. Участи в "Ярмарках вакансий" | В марте 2024г. трудоустроен 1 специалист (врач-рентгенолог)
| Совершенствование работы по проведению мероприятий внутреннего контроля качества оказания медицинских услуг | 1 раз в квартал | Заместитель главного врача по медицинской части Фаткулин Сергей Фаритович | Ежеквартально проводятся совещания по вопросу внутреннего контроля качества оказания услуг | Совещание проведено 15.03.2024г.